## INFORME1 (2)
MULTISERVICIOS VIVEL
Estudio de Suelos, Asfalto y concreto
|  | Guatemala | 2025-10-23
Interesado: | MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
Atención: | CONSTRUCTORA LD
.
Me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores diarias.
El motivo de la presente es para entregar resultados obtenidos en campo de los estudios realizados al material de capa de BASE GRANULAR (proctor y densidades) del Proyecto:
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
Adjunto a la presente encontrará el detalle de los resultados obtenidos.
OBSERVACION:
CHEQUEO DE COMPACTACIÓN EN ZANJA
Quedo a sus órdenes para cualquier consulta,
Atentamente,
Realizó: |  |  |  | Vo. Bo.
Noé Vicente Dubón

## INFORME
ANALISIS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD | MULTISERVICIOS VIVEL
Estudio de Suelos, Asfalto y concreto
Interesado: | MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
Empresa Ejecutora: | CONSTRUCTORA LD
Proyecto: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
Fecha de Informe: | 2025-10-23 | [12 empty] | .
Area de Trabajo: | ZANJA
SE TRABAJARON LOS ANALISIS OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS
PROCTOR MODIFICADO |  |  |  | PUS. MAX Kg/m³ | 1646.8927
|  |  |  | PUS. MAX lbs/pie³ | 102.8122
POLVILLO DE TRITURACÓN |  |  |  | % H. Òptima | 12.5
DENSIDADES DE CAMPO
FECHA DE CHEQUEO |  | AREA DE TRABAJO | Lado
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-10-01 |  | ZANJA | DERECHO | % De Humedad de campo | 12.2
|  |  |  | % de compactaciòn | 98.6603
2025-10-05 |  | ZANJA | IZQUIERDO | % De Humedad de campo | 13
|  |  |  | % de compactaciòn | 98.3437
2025-10-05 |  | ZANJA | CENTRO | % De Humedad de campo | 12.3
|  |  |  | % de compactaciòn | 98.5274
2025-10-22 |  | ZANJA | DERECHO | % De Humedad de campo | 12.7
|  |  |  | % de compactaciòn | 99.1795
OBSERVACIONES:
CHEQUEO DE COMPACTACIÓN EN ZANJA
Realizó: |  |  |  | Vo. Bo.
Noé Vicente Dubón

## PROCTOR
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR AASHTO T 99 O AASHTO T 180 | MULTISERVICIOS VIVEL
Estudio de Suelos, Asfalto y concreto
| Interesado: | MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
| Empresa Ejecutora: | CONSTRUCTORA LD
| Proyecto: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
| Fecha: | 2025-10-01
| Area de Trabajo: | ZANJA
| Norma y Método de Compactación: |  | AASHTO T 180 C |  |  | No. de capas: |  | 5 |  |  | No. de golpes por capa: | [5 empty] | 25
| Volumen del Molde (cm3): |  | 944 |  |  | Peso del cilindro en gr. | [6 empty] | 4275
| Punto |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
| Molde No. |  | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Contenido de Humedad deseado |  | % | 6.8% | 9.7% |  | 12.5% |  | 15.2% |  |  |  | 18%
| Contenido de Humedad Inicial |  | % | 6.8% | 6.8% |  | 6.8% |  | 6.8% |  |  |  | 9.7%
| Contenido de humedad adicional |  | % | 0% | 2.9% |  | 5.7% |  | 8.4% |  |  |  | 8.3%
| Peso de Muestra Inicial Húmeda |  | g | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000
| Peso de Muestra Inicial Seca |  | g | 2808.9888 | 2808.9888 |  | 2808.9888 |  | 2808.9888 |  |  |  | 2734.7311
| Volumen de agua adicional |  | cc | 0 | 81.4607 |  | 160.1124 |  | 235.9551 |  |  |  | 226.9827
| Peso Suelo Húmedo + Molde |  | g | 5840 | 5931 |  | 6024 |  | 6012 |  |  |  | 6003
| Peso Suelo Húmedo |  | g | 1565 | 1656 |  | 1749 |  | 1737 |  |  |  | 1728
| CONTENIDO DE HUMEDAD VIA SPPEDY |  | % | 6.8 | 9.7 |  | 12.5 |  | 15.2 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 6.8 | 1.5523
[19 empty] | 9.7 | 1.5991
[19 empty] | 12.5 | 1.6469
[19 empty] | 15.2 | 1.5973
| Peso unitario total (Húmedo), gt |  | g/cm³ | 1.6578 | 1.7542 |  | 1.8528 |  | 1.84 |  |  |  | 1.8305 | [5 empty] | 18 | 1.5513
| Peso unitario seco, gd |  | g/cm³ | 1.5523 | 1.5991 |  | 1.6469 |  | 1.5973 |  |  |  | 1.5513
| Peso unitario seco, gd |  | lb/pie³ | 96.9059 | 99.83 |  | 102.8122 |  | 99.7136 |  |  |  | 96.8432
Clasificación
[10 empty] | LL = |  | NL |  | LP = |  | NP | IP = | NIP
[10 empty] | SUCS | [9 empty] | .
Indice de grupo
[10 empty] | AASHTO | [10 empty] | w | PUS
[10 empty] | gt (g/cm³) |  |  |  |  | 1.8528 | [5 empty] | 0 | 1.6469
[10 empty] | gd óptimo (kg/m³) |  |  |  |  | 1646.8927 | [5 empty] | 12.5 | 1.6469
[10 empty] | gd óptimo (lb/pie³) |  |  |  |  | 102.8122 | [7 empty] | ¦
[10 empty] | w optima (%) |  |  |  |  | 12.5%
Observaciones
Realizó: | [11 empty] | Vo. Bo.
Noé Vicente Dubón

## DENSIDADES
DENSIDAD DE LOS SUELOS EN EL SITIO METODO ARENA- AASHTO T-191 | MULTISERVICIOS VIVEL
Estudio de Suelos, Asfalto y concreto
Interesado: | MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
Empresa Ejecutora: | CONSTRUCTORA LD
Proyecto: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
Area de Trabajo: | ZANJA
Prueba No. |  | 1 | 2 | 3 | 4
Fecha de la prueba |  | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-22
Capa |  | ZANJA | ZANJA | ZANJA | ZANJA
Lado: |  | DERECHO | IZQUIERDO | CENTRO | DERECHO
Profundidad de perforación (pulg) |  | 4" | 4" | 4" | 4"
Peso picnómetro (1) (lb) |  | 10.92 | 10.89 | 10.83 | 10.8
Peso picnómetro (2) (lb) |  | 10.11 | 10.07 | 10.02 | 9.98
Peso del embudo (lb) |  | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82
Peso picnómetro (2) (lb) |  | 10.11 | 10.07 | 10.02 | 9.98 | 0
Peso picnómetro (3) (lb) |  | 7.3 | 7.23 | 7.23 | 7.2
Peso arena total (lb) |  | 2.81 | 2.84 | 2.79 | 2.78
Peso del embudo (lb) |  | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82
Peso arena adentro (lb) |  | 2 | 2.02 | 1.98 | 1.96
densidad de la arena (lb/pie³) |  | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 79.31
volumen del agujero cc. |  | 0.025218 | 0.02547 | 0.024965 | 0.024713
Peso Bruto Humedol (PBH) |  | 3.27 | 3.31 | 3.24 | 3.24
Tara lb |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Peso Neto Humedo (PNH) (lb) |  | 2.87 | 2.91 | 2.84 | 2.84
Peso Unitario Humedo (PUH) (lb) |  | 113.8098 | 114.2535 | 113.7578 | 114.9186
Humedad de campo (%) |  | 12.2 | 13 | 12.3 | 12.7
Peso Unitario Seco de campo (lb) |  | 101.4348 | 101.1093 | 101.2981 | 101.9686
Peso unitario seco de laboraorio (lb) |  | 102.8122 | 102.8122 | 102.8122 | 102.8122
de humedad óptima de laboratorio (%) |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Compactación (%) |  | 98.6603 | 98.3437 | 98.5274 | 99.1795
Observaciones: | CHEQUEO DE COMPACTACIÓN EN ZANJA
Realizó: |  |  |  | Vo.Bo.
Noé Vicente Dubón